## Slide 1
Паспорт проекта
МБ ДОУ детский сад №9 «Берёзка»
«Оптимизация времени при подготовке к НОД »
Общие данные: Заказчик: заведующий МБДОУ № 9 Процесс: оптимизация времени при подготовки к НОД. Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий. Руководитель проекта: Симонова Л.Н.., старший воспитатель, Третьякова Т.В.., Емельянова Ю.В., воспитатели | Обоснование: 1. Долгий поиск методического материала при подготовки к НОД. 2. Утеря методических материалов.
Цели и эффекты: Эффекты: Сокращение время протекания процесса на 30%; Сокращение трудоемкости процесса; Оптимизация образовательного процесса; Удовлетворенность участников процесса. | Сроки: 1. Согласование паспорта проекта – 20.01.2023 г 2. Картирование текущего состояния 20.01.2023г – 13.11.2023 3. Анализ проблем и потерь 20.01.2023г – 27.01.2023г 4. Составление карты целевого состояния 20.01.2023 г 5. Разработка плана мероприятий 20.01.2023г – 27.01.2023г 6. Внедрения улучшений 15.11.2023 по 22.11.2023 г 7. Мониторинг улучшений 15.11.2023 по 22.11.2023 г 8. Закрытие проекта 22.11.2023г 9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 01.12.2023г
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
Оптимизация времени при подготовки к НОД. | Педагог – 30 мин. | Педагог – 15 мин.

## Slide 2: План мероприятий по устранению проблем
Создание рабочей группы. Диагностика и определение целевого состояния. Стандартизация ежедневных операций педагогов. Применение визуализации (изготовление табличек, знаковой символики) Внедрение улучшений (прикрепление табличек, знаковой символики). Совещание по защите подходов внедрения бережливых технологий. Закрепление результатов и закрытие проекта.

## Slide 3: Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Оптимизация времени при подготовки к НОД. | Педагог – 30 мин. | Педагог – 15 мин. | Сокращение времени нахождение требуемых материалов при подготовки к НОД.
Было Стало

## Slide 4
Паспорт проекта
МБ ДОУ детский сад №9 «Берёзка»
«Оптимизация рабочего пространства воспитателя в группе»
Общие данные: Заказчик: заведующий МБДОУ № 9 Процесс: оптимизация времени при подготовки к НОД. Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий. Руководитель проекта: Симонова Л.Н.., старший воспитатель, Третьякова Т.В.., Емельянова Ю.В., воспитатели | Обоснование: 1. Долгий поиск методического материала при подготовки к НОД. 2. Утеря методических материалов.
Цели и эффекты: Эффекты: Сокращение время протекания процесса на 30%; Сокращение трудоемкости процесса; Оптимизация образовательного процесса; Удовлетворенность участников процесса. | Сроки: 1. Согласование паспорта проекта – 20.01.2023 г 2. Картирование текущего состояния 20.01.2023г – 13.11.2023 3. Анализ проблем и потерь 20.01.2023г – 27.01.2023г 4. Составление карты целевого состояния 20.01.2023 г 5. Разработка плана мероприятий 20.01.2023г – 27.01.2023г 6. Внедрения улучшений 15.11.2023 по 22.11.2023 г 7. Мониторинг улучшений 15.11.2023 по 22.11.2023 г 8. Закрытие проекта 22.11.2023г 9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 01.12.2023г

## Slide 5: План мероприятий по устранению проблем
Создание рабочей группы. Диагностика и определение целевого состояния. Стандартизация ежедневных операций педагогов. Применение визуализации (изготовление табличек, знаковой символики) Внедрение улучшений (прикрепление табличек, знаковой символики). Совещание по защите подходов внедрения бережливых технологий. Закрепление результатов и закрытие проекта.

## Slide 6: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Оптимизация рабочего пространства воспитателя в группе | 15 мин | Сокращение времени протекания процесса до 5 минут | Сокращено время. Благоприятный климат
Было Стало
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10