Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад  № 9 «Березка» комбинированного вида

Проект

«Оптимизация рабочего пространства воспитателя»

Руководитель: старший воспитатель

Симонова Л.Н.

Введение

Сегодня в ведущих отраслях экономики реализуются мероприятия по повышению производительности труда на основе внедрения бережливых технологий.

Бережливое управление – это концепция менеджмента, основанная на постоянном стремлении к выявлению и устранению всех видов потерь, возникающих в процессе деятельности организации. Суть бережливых технологий в том, что  в учреждении сокращаются так называемые «издержки» — то есть  лишние действия сотрудников, непрофильная для них работа, и в результате повышается производительность труда.

В сферу образования бережливое управление внедряется относительно недавно, но уже имеет свою специфику, поскольку школы и детские сады сами по себе являются сложными организмами. Однако и здесь пригодятся универсальные, зарекомендовавшие себя подходы.

Основной целью внедрения бережливых технологий в образовательной организации является оптимизация внутренних  процессов, что позволит повысить качество предоставляемых образовательных услуг с максимальной ориентацией на потребителя.

Бережливые технологии в ДОУ - это, по сути, эффективное управление временем сотрудников. Использование их в работе открывает педагогу новые возможности сокращает время на выполнение необходимого действия, стандартизирует рядовые операции, уменьшает время, затраченное на подготовку к профессиональной деятельности.

Общеизвестно, что состояние нашего здоровья напрямую зависит от грамотного обустройства рабочего места. Если человек в течение рабочего дня не успевает выполнить все намеченное, это не всегда означает, что он плохой работник: причиной тому может стать неудобное рабочее место, которое вызывает у него быстрое утомление, а также вынуждает тратить время и энергию на лишние действия. Проблемы со зрением, головные боли, нарушения опорно-двигательной системы, болезни сосудов и многое другое — нет ни одной системы организма, которая не страдала бы от неудобной мебели или неправильного ее расположения. А между тем, чтобы не чувствовать себя каждый день усталыми и беззащитными перед наступающими недомоганиями, достаточно лишь знать главные принципы организации эргономичного рабочего места.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация рабочего пространства воспитателя»

Заказчики процесса — воспитатели ДОУ

Периметр проекта — групповые помещения ДОУ

Руководитель проекта — Симонова Л.Н., старший воспитатель

Команда проекта — воспитатели групп, педагог дополнительного образования, логопед

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Ключевой риск — потери времени при подготовке к образовательным мероприятиям; задержка проведения режимных моментов.

Проблемы:

- Затраты времени на поиск необходимых дидактических материалов и инвентаря.

- Лишние движения при подготовке необходимых средств обучения.

- Длительный поиск нужных учебно-методических материалов и средств обучения при выполнении обязанностей отсутствующего работника.

- Дополнительные затраты времени при уборке учебно- методических материалов и средств обучения на свои места.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

1. Старт проекта — 20.01.2023 г.

- Диагностика и определение целевого состояния — 20.01.2023- 27.01.2023 г.

  - разработка карты текущего состояния — 30.01.2023 г.

  - разработка карты целевого состояния — 03.02.2023 г.

3. Внедрение улучшений — 06.02.2023-13.11.2023 г

  - совещание по защите подходов внедрения — 15.11.2023 г.

- Закрепление результатов и закрытие проекта — 15.11.2023-22.11.2023 г.

  - завершающее совещание – 01.12.2023 г.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
| --- | --- | --- |
| Сокращение времени протекания процесса поиска нужных учебно- методических материалов и средств обучения. | 40-45 мин. | 25-30 мин. |
| Сокращение времени протекания процесса возврата учебно- методических материалов и средств обучения на свои места. | 15 мин. | 5 мин. |

Информационная справка о реализованном проекте

| Наименование образовательной организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Березка» |
| --- | --- |
| Название проекта | Организация рабочего места воспитателя |
| Целевые ориентиры | Сокращение времени протекания процесса поиска нужных учебно-методических материалов и средств обучения с 45 минут до 25 минут. Сокращение времени протекания процесса возврата учебно - методических материалов и средств обучения на свои места с 15 минут до 5 минут. |
| Сроки реализации проекта | 20.01.2023 – 01.12.2023 |
| Основания реализации проекта (проблемы и риски) | Ключевой риск — потери времени при подготовке к образовательным мероприятиям; задержка проведения режимных моментов. Проблемы: - Затраты времени на поиск необходимых дидактических материалов и инвентаря. - Лишние движения при подготовке необходимых средств обучения. - Длительный поиск нужных учебно-методических материалов и средств обучения при выполнении обязанностей отсутствующего работника. - Дополнительные затраты времени при уборке учебно - методических материалов и средств обучения на свои места. |
| Мероприятия по достижению целевых показателей | Стандартизация размещения объектов. Закупка папок для хранения учебно-методических материалов. Закупка контейнеров для хранения дидактических материалов и инвентаря. Закупка мебели |
| Результаты реализации проекта | Организация рабочего места по системе 5S. Визуализация мест размещения и хранения объектов. |
| Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения |  |
| Использованные инструменты бережливых технологий | Хронометраж, картирование(метод «было –стало»), визуализация, система 5S. |
| Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон) | Старший воспитатель Симонова Л.Н. Тел. 8(384 45) 3 23 95 |

«Организация рабочего места воспитателя

по системе 5 S»

Текущее состояние

Текущее состояние:

ВПП = 60 минут

Цель:

ВПП = 20 минут

Время этапа не учитывается

в общем времени  процесса

Образовательное

мероприятие

Рабочее место воспитателя

Рабочее место воспитателя

Рабочее место воспитателя

Рабочее место воспитателя

Отбор расходных материалов:

Уборка дидактических, расходных материалов, инвентаря на свои места

Отбор расходных материалов:

Бумага, клей, краска, пластилин, карандаши

инвентаря:

кисточки, ножницы, доски для лепки и др.

(на полках шкафов)

Поиск дидактического материала:

Демонстрационный и раздаточный материал

(на полках шкафов),

мультимедийные презентации

(файлы в компьютере)

Поиск учебно-методических материалов:

Конспекты, сценарии на бумажных носителях (в ящиках рабочего стола, в шкафу на полках) , в электронном виде (файлы на компьютере)

Текущее состояние

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

| № п/п | Проблема | Коренная причина | Способ решения проблемы (устранения коренной причины) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты времени на поиск необходимых дидактических материалов и инвентаря. | Большое количество накопленных и бессистемно хранящихся учебно- методических материалов и средств обучения. | Сортировка и систематизация бумажных учебно-методических материалов, компьютерных файлов, инвентаря. |
| 2. | Лишние движения при подготовке необходимых средств обучения. | Нерациональное хранение дидактических материалов и инвентаря. | Стандартизация размещения дидактических материалов и инвентаря. Визуализация мест хранения материалов и инвентаря (указа- тели, цветовое кодирование). |
| 3. | Длительный поиск Нужных учебно- методических материалов и средств обучения при выполнении Обязанностей отсутствующего работника. | Нет единых правил хранения учебно- методических материалов и средств обучения | Стандартизация хранения учебно- методических материалов и средств обучения в ящиках рабочего стола, на полках шкафов. Типизация «рабочего стола» на мониторах компьютеров. |
| 4. | Дополнительные затраты времени при уборке учебно-методических материалов и средств обучения на свои места. | Отсутствие визуализации. | Использование средств Визуального контроля (фотографирование рабочего пространства). |

«Организация рабочего места воспитателя

по системе 5 S»

Целевое  состояние

Цель:

ВПП = 20 минут

Время этапа не учитывается

в общем времени  процесса

Рабочее место воспитателя

Образовательное

мероприятие

Рабочее место воспитателя

Рабочее место воспитателя

Рабочее место воспитателя

Отбор расходных материалов:

Бумага, клей, краска, пластилин, карандаши

инвентаря:

кисточки, ножницы, доски для лепки и др.

(на полках шкафов)

Отбор расходных материалов:

Уборка дидактичских, расходных материалов, инвентаря на свои места

Поиск дидактического материала:

Демонстрационный и раздаточный материал

(на полках шкафов),

мультимедийные презентации

(файлы в компьютере)

Поиск учебно-методических материалов:

Конспекты, сценарии на бумажных носителях (в ящиках рабочего стола, в шкафу на полках) , в электронном виде (файлы на компьютере)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение воспитателей и обсуждение с ними изменений | 01.02.2023 - 05.02.2023 г. | Выработка у персонала пози- тивного отноше- ния к внедряе- мым изменениям | Старший воспитатель |
| 2. | Разработка стандарта рабочего места воспитателя: - перечень материалов и их размещение в ящиках рабочего стола; - перечень файлов и их размещение на «рабочем столе» (мониторе) компьютера; - перечень учебно-методических материалов их размещение в шкафах; - перечень средств обучения и их размещение на полках в шкафах. | 22.02.2023 – 05.03.2023 г. | Стандартизация размещения объектов. | Воспитатели на группах |
| 3. | Проведение сортировки бумажных учебно-методических материалов, компьютерных файлов, инвентаря. | 08.03.2023 – 12.03.2023 г. | Исключение из рабочей зоны ненужных объектов. | Воспитатели групп |
| 4. | Визуализация ящиков рабочего стола; визуализация зон хранения средств обучения на полках шкафов (указатели, цветовое коди- рование). | 15.03.2023 – 19.03.2023 г. | Определение зо- ны для каждого объекта. Использование средств визуаль- ного контроля. | Воспитатели групп |
| 5. | Приобретение папок для хранения учебно-методических материалов, индивидуальных контейнеров для хранения дидактических средств и инвентаря. | 15.03.2023 – 19.03.2023 г. | Систематизация объектов. | Заведующая ДОУ |
| 6. | Визуализация зон хранения материалов и средств обучения в папках и контейнерах | 22.03.2023 – 31.03.2023 г. | Систематизация объектов. | Воспитатели групп |
| 7. | Типизация «рабочего стола» на мониторах всех компьютеров. | 01.04.2023 – 09.04.2023 г. | Систематизация компьютерных файлов. | Воспитатели групп |

Целевое состояние